## Cronograma Real
ITEM | ACTIVIDAD | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
1 | Relevamiento del dominio y selección del dataset del proyecto (Cooperativa de Rosas, Llagamarca) | bar: S1
- Entrevista con los socios (Francisco Cueva y Zoila Huamán) para datos reales del negocio | bar: S1
- Definición de supuestos y requisitos (00_relevamiento_supuestos_requisitos.md) | bar: S1
- Generación de dataset sintético autorizado (cosechas_raw.csv, ventas_raw.csv) | bar: S1
2 | Diseño e implementación de objetos de automatización en SQL Server | bar: S2
- Esquema de base de datos en SQL Server | bar: S2
- 2 procedimientos almacenados y 2 triggers | bar: S2
- 1 función definida por el usuario | bar: S2
3 | Implementación de políticas de seguridad y cumplimiento normativo | bar: S3
- Roles y permisos de acceso | bar: S3
- Backup FULL + DIFFERENTIAL | bar: S3
- Índices y plan de ejecución | bar: S3
- Checklist de cumplimiento Ley 29733 (protección de datos) | bar: S3
4 | Exploración del paradigma NoSQL y decisión de integración | bar: S4
- Colección en MongoDB y operaciones CRUD | bar: S4
- Comparación SQL vs NoSQL para el caso de la cooperativa | bar: S4
5 | Diseño del Data Warehouse y procesos ETL | bar: S5
- ETL en Python (lectura de *_raw.csv, limpieza, carga) | bar: S5
- DDL del Data Warehouse en esquema estrella (modelo Kimball) | bar: S5
- Corrección de cifra de filas nulas eliminadas (17, según log_etl.txt) | bar: S5
6 | Construcción de dashboard BI y análisis OLAP | bar: S6
- Definición de 3 KPIs y gobernanza de datos | bar: S6
- Dashboard en Power BI Desktop conectado al modelo estrella | bar: S6
- Operación OLAP: drill-down Color → Cliente | bar: S6